## Sheet1
Deadline | Sprint | Tags | Work Status | Content | Person | URL Bàn giao | Note | Created time | Created by | Last edited time | Last edited by
27/01/2026 | S2 | Document, Homework, Reasearch | Done | [BT NHÓM] - [BÀI 2] Soạn thảo cơ sở lý thuyết n8n (khung sườn tìm hiểu) | Châu Gia Anh | https://docs.google.com/document/d/1lyw2EZvNy0OocUF_fA3CLSY_ntUenbEKJ2YlYlq_1Lo/edit?tab=t.0 | Khung sườn tìm hiểu mang tính hiểu biết cá nhân để trình bày và điều hướng tổng quan cho nhóm trước khi thảo luận chi tiết | 2026-01-27 02:50 | Châu Gia Anh | 2026-01-28 22:51 | Châu Gia Anh
27/01/2026 | S2 | Homework, Reasearch | Done | [BT NHÓM] - [Bài 2] Tìm hiểu về n8n + docker + nội dung yêu cầu xây dựng bài tập 2 | Châu Gia Anh, Thành Đại, Dương Lê Khánh, Tâm Thanh |  | Link classrom : https://classroom.google.com/c/ODM5ODQ1NjcxMDEy/a/ODQwOTQwODg0MzE2/details | 2026-01-24 23:02 | Châu Gia Anh | 2026-01-28 22:51 | Châu Gia Anh
29/01/2026 | S2 | Homework, Reasearch | Done | [BT NHÓM] - [BÀI 2] Tìm hiểu về n8n + docker → thử cài đặt và ứng dụng. Tìm hiểu phần nâng cao của n8n (cơ chế hàng đợi với redis) | Châu Gia Anh, Thành Đại, Simon Anthony, Tâm Thanh |  |  | 2026-01-28 22:21 | Châu Gia Anh | 2026-01-30 18:04 | Châu Gia Anh
31/01/2026 | S2 | Develop, Document, Homework, Reasearch | Done | [BT NHÓM] - [BÀI 2] Tìm hiểu và sàn lọc lý thuyết n8n + docker. Xây dựng khung thuyết trình lý thuyết (slide) | Châu Gia Anh | https://www.canva.com/design/DAG_t4l1NmA/fRG8udj0zkr0eb7rfc6sog/edit?utm_content=DAG_t4l1NmA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton |  | 2026-01-28 22:20 | Châu Gia Anh | 2026-02-02 19:29 | Châu Gia Anh
31/01/2026 | S2 | Develop, Document, Homework | Done | [BT NHÓM] - [BÀI 2] Xây dựng khung sườn thuyết trình phần demo (slide) | Tâm Thanh | https://www.canva.com/design/DAG_t4l1NmA/fRG8udj0zkr0eb7rfc6sog/edit?utm_content=DAG_t4l1NmA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton |  | 2026-01-28 22:16 | CGA | 2026-02-02 19:29 | Châu Gia Anh
31/01/2026 | S2 | Document, Homework | Done | [BT NHÓM] - [BÀI 2] Viết khung sườn trình bày cuốn báo cáo | Simon Anthony | https://docs.google.com/document/d/1JF19j2Vw8MCbJ314R3IBoPasvMabiZyHSHr2qbBh3jE/edit?tab=t.0 |  | 2026-01-28 22:13 | Châu Gia Anh | 2026-01-31 16:45 | Dương Lê Khánh
2026-01-02 | S2 | Develop, Homework | Done | [BT NHÓM] - [BÀI 2] Cài đặt n8n + docker → xây dựng workflow sườn theo ý tưởng ứng dụng đã thảo luận với 1 Main instance | Thành Đại | https://docs.google.com/document/d/1jJqiDs5fTL6ucrsY-miJ2Tcg7foEypF0mEIvt54zKtA/edit?usp=sharing | Ý tưởng ứng dụng: General idea: bot telegram gợi ý rạp chiếu phim và phim mới tại Vn có thể xử lý bằng ngôn ngữ tự nhiên (Vd: chọn rạp gần t nhất → nhả ra địa chỉ rạp gần nhất) | 2026-01-28 22:14 | Châu Gia Anh | 2026-02-02 08:28 | Thành Đại
2026-05-02 | S2 | Document, Homework | Done | [BT NHÓM] - [BÀI 2] Tổng hợp lý thuyết từ các thành viên, fill nội dung, kiểm tra tài liệu | Dương Lê Khánh | https://docs.google.com/document/d/1ykIbK96oFGD7Vt0tH5S9y-Jr11Dnoz-t/edit |  | 2026-01-28 22:31 | Châu Gia Anh | 2026-02-05 17:56 | Châu Gia Anh